Анализ особенностей опыта реализации программы

“Союз”-”Аполлон” (ЭПАС) с учетом факторов риска

(с позиций управления риском)

Аннотационный вариант текста

¨  15.07.2000 исполняется 25 лет с начала осуществления совместного советско-американского проекта (программы) ЭПАС (Экспериментальный Полет  “Аполлон” - ”Союз”).

В этот день в 1975 г. в 15:20 ДМВ боевыми расчетами космических частей Минобороны СССР с космодрома Байконур был произведен пуск космического корабля (КК) “Союз-19” с космонавтами Алексеем Леоновым и Валерием Кубасовым,  а  через 7,5 часов с Восточного испытательного полигона на мысе Канаверал (США) был запущен космический корабль “Аполлон” с астронавтами Томасом Стаффордом, Вэнсом Брандом и Доналдом Слейтоном.

¨  Программа была успешно завершена, нсмотря на то, что в начале ее выполнения  имели  место  отдельные  неприятности  и  замечания,  в частности:

-  в мае 1975 г. произошел пожар на стартовом комплексе Байконура, в  результате  чего  сгорела  почти  вся  кабельная  сеть;

-  за 20 минут до пуска КК ”Союз” произошел отказ коммутационного блока телевизионной (ТВ) системы  (если пользоваться современной терминологией, то можно сказать, что еще на стадии проектного анализа надежности было выявлено, что ТВ-система относится к категории “критичных элементов”);

-  после старта КК ”Аполлон” его экипажу долго не удавалось привести в  рабочее состояние стыковочный механизм (из-за допущенного на Земле брака);  в  итоге  второй  день  полета  ушел  на  ликвидацию  недостатков.

¨  17.07.75 в 19:12 ДМВ на 36-м витке КК ”Союз” был состыкован с КК “Аполлон”.  Эта дата навсегда вписана в космическую историю земной цивилизации:  на околоземной орбите впервые в течение почти двух суток работал орбитальный комплекс из космических кораблей двух стран.

На шестые сутки полета в казахстанской степи приземлился КК ”Союз”, а  на   девятые  сутки  “приводнился”  в  Тихом океане  КК ”Аполлон”.

¨  Подобный опыт соединения в космосе такого комплекса космических кораблей, бесценный опыт совместного управления ЦУПами двух стран был беспрецедентен и повторить его удалось только 20 лет спустя, когда в июне 1995 г. состыковались МТКК “Атлантис” и орбитальная станция “Мир”.

Подчеркнем, что эту стыковку обеспечил “потомок” созданного специально для программы ЭПАС андрогинно-периферийного агрегата стыковки  (АПАС).

Реферативно-фрагментарный вариант текста

Программа ЭПАС/ASTR (Экспериментальный Проект “Аполлон” - “Союз”  / Apollo-Soyuz Test Project)  в  ретроспективе  выглядела  примерно  так.

¨  Инициатором “сближения и стыковки” СССР и США в космической области было НАСА (Национальное агентство США по аэронавтике и космосу).

Основные  причины  этого  заключались  кратко  в  следующем.

à  Главной причиной была экономическая, поскольку с 1965 года бюджет НАСА постоянно сокращался:  с 5,2 млрд.долл (1965)  до  3,3 млрд.долл (1971).

à  Серьезным ударом по пилотируемой программе США стали отказ от производства РН ”Сатурн-5”, а также консервация испытательного полигона НАСА  в  штате  Миссисипи.

à  С 1974 г. намечался “мертвый” период в космических полетах США с  момента завершения программы “Аполлон” и “Скайлэб”  и  до начала полетов многоразовых кораблей  (их разработка и производство тогда не были еще  утверждены  ни  Президентом США,  ни  Конгрессом).

à  В итоге в НАСА  был брошен  призыв-клич  примерно  следующего  рода:

“Джентльмены ! Нужно срочно выдумать программу на 1974-1976 гг., под которую Конгресс согласится дать деньги !   Предложениями о новых полетах на  Луну  просим  не  беспокоить  НАСА !”.

à  Среди массы проектов (реалистических и “не очень”) появилась идея пойти на мировую с Советами  (тем более, что, по мнению американцев, реванш за  Спутник  и  Гагарина  Америка  взяла  в  июле 1969 г.).

¨  С января 1970 г. началась активная переписка между директором НАСА доктором Томасом О.Пейном и Президентом Академии наук СССР академиком М.В.Келдышем  (отметим, что тогда весь советский космос официально шел под  ”шапкой” АН СССР. Поэтому все дальнейшие переговоры и встречи велись под патронажем Академии наук, хотя в них участвовали в основном специалисты из “космических” предприятий и организаций).

Доктор Пейн в письмах академику Келдышу предлагал провести совместный космический полет со стыковкой американского и советского космических аппаратов.  Эта  переписка  имела  успех.

(Примечание.  Понятно, что решение со стороны СССР принимальсь на  самом  высоком  уровне  -  в Политбюро ЦК КПСС,  в Совмине,  в ВПК).

¨  Директор НАСА  доктор Пейн  не  успел  пожать  плоды  своих  трудов.

à  27.07.70 доктор Томас О.Пейн сообщил, что уходит со своего поста с  15.09.70,  а  03.09.70 он объявил об отмене (в целях экономии средств) еще двух лунных экспедиций на кораблях “Аполлон”.

à  Отметим, что в этих экспедициях должны были использоваться:

1)  командно-служебный модуль (КСМ) корабля CSM-111 серии Apollo H  (этот КСМ в конце концов пошел на стыковку с КК ”Союз-19”);

2)  корабль серии Apollo J стал бы, видимо, “Аполлоном-19”.

à  С 15.09.70 исполняющим обязанности директора НАСА был назначен доктор Джордж Лоу, а 27.02.71 было объявлено, что с апреля 1971 г. во главе НАСА встанет не “И.о”,  а  полноценный директор доктор Джеймс Флетчер.

¨  26-27.10.70 в Москве прошла первая встреча советских и американских специалистов в космической области,  при  этом  руководителями  были:

-  от СССР  -  председатель совета “Интеркосмос” академик Б.Н.Петров;

-  от США  -  директор Центра пилотируемых космических полетов НАСА

(позже - Космический Центр Джонсона)  Роберт Гилрут.

à  На этой встрече, в частности, было принято решение о разработке новой  американо-советской  системы  сближения  и  стыковки.

à  Сотрудник НАСА Келдвелл Джонсон представил первые черновые варианты принципиальной схемы андрогинного стыковочного механизма.

à  По результатам встречи был принят “Итоговый документ по вопросу обеспечения совместимости систем сближения и стыковки пилотируемых космических  кораблей  и  станций”.

¨  По имеющейся информации, в процессе подготовки и проведения этой встречи рассматривался и вопрос о том,  что  будет  с  чем  стыковаться.

à  У американцев выбора практически не было  -  только КК ”Аполлон”.

à  В свою очередь, СССР мог выбирать,  в частности:  к этому времени на  Байконуре шла к завершению подготовка к запуску станции “Заря”  (эта станция в дальнейшем получила официальное название  -  ”Салют”).

(Примечание.   Отметим  косвенное  подтверждение  этому  варианту.

В начале 1971 г. фирма “North American Rockwell”, головная по командно-служебному модулю КК “Аполлон”, получила от НАСА контракт на 300 тыс.долл для изучения проблем, связанных со стыковкой КК ”Аполлон” с  советской орбитальной станцией.  Отметим, что контракт был выдан до запуска “Зари”,  -  эта информация долго держалась в секрете).

¨  21-25.07.71  (во время полета КК ”Союз-11”, который завершился катастрофой  -  гибелью трех космонавтов)  в Хьюстоне проходило совещание представителей  и  рабочих  групп  АН СССР  и  НАСА.

На этой встрече техническими директорами проекта совместимых средств сближения  и  стыковки  были  назначены:

-  с советской стороны  -  член-корреспондент АН СССР К.Д.Бушуев

(заместитель главного конструктора ЦКБЭМ В.П.Мишина);

-  с американской стороны  -  доктор Г.Ланни.

Отметим,  что  были  также  созданы  следующие  три  рабочие  группы:

1)  по проектным техническим решениям, баллистическому обеспечению,

научным экспериментам, взаимодействию ЦУПов  (руководители:

от СССР  -  В.А.Тимченко, заместитель  -  А.И.Осташев;

от США  -  П.Франк);

2)  по системам управления кораблей и средствам слежения

(руководители: от СССР - В.П.Легостаев,  от США - Д.Читем, Г.Смит);

3)  по стыковочному узлу  (руководители:  от СССР  -  В.С.Сыромятников,

от США  -  Д.Уэйд, Р.Уайт).

¨  В октябре 1971 г. директор НАСА Джеймс Флетчер выступил со своим программным  заявлением,  существо  которого  сводилось  к  следующему.

à  НАСА не планировало новых пилотируемых полетов после завершения программы “Скайлэб” в 1973 г. и до начала первых горизонтальных полетов в атмосфере крылатых кораблей класса “Земля-орбита-Земля” в 1976 году.

(Отметим, что программа “Спейс Шаттл” тогда не была еще утверждена, и  планы  начала  испытаний  были  фактически  номинальными).

à  По существу констатировалось, что образуется как минимум трехлетняя пауза  в  пилотируемой  программе  НАСА.

à  Часть  программного  заявления  Флетчера  была  примерно  следующей:

“Вопрос стоит так:  готовы ли мы отдать околоземное космическое пространство в безраздельное владение СССР  или  какой-либо другой стране ?

Лично для меня это немыслимо.  Даже если американцы научатся спокойно жить, в то время как над нами летают советские космонавты, это будет гибельно для нашего престижа как нации, как мировой державы”.

à  Видимо, это был не очередной выпад в адрес СССР, а укор Конгрессу:

-  Флетчер не собирался отказываться от сотрудничества с СССР;

-  Флетчер по существу огласил подробности планов НАСА, которые были разработаны еще при Пейне и Лоу.

à  По состоянию на октябрь 1971 г. после завершения программ “Аполлон” и “Скайлэб”, как объявил Флетчер,  у  НАСА  останется:

-  2 РН “Сатурн-5”;

-  4 РН “Сатурн-1B”;

-  2 КСМ (командно-служебных модуля) КК ”Аполлон” серии H;

-  2 КСМ КК ”Аполлон” серии J;

-  2 лунных модуля (ЛМ) КК ”Аполлон”.

à  Новых носителей и космических аппаратов указанных серий производить не  планировалось  (можно было лишь модифицировать уже имеющиеся под новые программы).

¨  Из числа многих вариантов и предложений по возможным пилотируемым программам на период 1974-76 гг., которые рассматривались НАСА, кратко изложим следующие основные, на наш взгляд,  5  вариантов.

à  1-й вариант.  Экспедиция на советскую орбитальную станцию типа “Салют”,  особенности  реализации  которой  заключались  в  следующем:

*  Для этого предполагалось выделить два КСМ класса H.

*  Первый КСМ должен был испытать новую андрогинную систему стыковки, при этом:  КСМ с тремя астронавтами должен был пристыковаться к станции, однако, перехода экипажа на борт “Салюта” не предполагалось (некоторый аналог нештатного полета КК ”Союз-10” к первому “Салюту”).

*  Примерно через год второй КСМ с экипажем из трех астронавтов должен был опять состыковаться с “Салютом”. В этом полете экипаж должен был перейти на борт советской станции и провести на ней несколько недель, занимаясь исследованиями и, возможно, “технологическими экспериментами”.

*  Первый полет к октябрю 1971 г. не представлял для НАСА особых трудностей  (переговоры о совместной андрогинной системе стыковки шли уже полным ходом).  Для второго полета было необходимо решить ряд технических проблем  (прежде всего  -  с различием систем жизнеобеспечения).

à  2-й вариант.  Исследование  природных  ресурсов  Земли  (ИПЗ).

*  Для этого предполагалось выделить 2 РН ”Сатурн-1B” и 2 КСМ серии J.

*  Длительность полетов  -  не менее 12 суток (рассматривались варианты доведения  длительности  до  24  суток).

*  Аппаратуру для съемок Земли предполагалось установить в бытовом отсеке служебного модуля вместо комплекса SIM, предназначавшегося на кораблях серии J  для  исследований  Луны  с  селеноцентрической  орбиты.

*  Поскольку такие полеты должны были быть относительно безопасны, в  состав  экипажей  кораблей  можно  было  включить  иностранных  граждан.

*  Если во время этих полетов силовые гиродины станции “Скайлэб” все еще  поддерживали бы ее ориентацию, то было возможно стыковать с ней корабли и работать на станции сроком 1,5-2 суток. В самом худшем случае был возможен облет  станции  кораблем  КСМ  для  ее  осмотра.

à  3-й вариант.  Исследования Луны с полярной селеноцентрической орбиты.

*  Этот  вариант  предложил  директор  Центра MSC  Роберт Гилрут.

*  Предполагалось с помощью РН ”Сатурн-5” вывести на полярную орбиту корабль  “Аполлон” в составе КСМ серии J и модифицированного ЛМ.  В ЛМ предполагалось разместить приборы для дистанционного исследования Луны.

*  Длительность пребывания на селеноцентрической орбите  -  9 суток.

(Отметим, по имеющимся сведениям,  что уже тогда многие специалисты считали  реализацию  такой  программы  маловероятной).

à  4-й вариант.  Запуск  станции  (ОС)  “Скайлэб-2”  на  РН ”Сатурн-5”.

*  С помощью 2-х РН ”Сатурн-1B” и 2-х КСМ ”Аполлон” на станцию можно было бы доставить 2 экспедиции  (каждая длительностью до 90 суток).

*  НАСА считало, что запуск ОС “Скайлэб-2”  возможен,  но  маловероятен.

à  5-й вариант.  Исследования  астероида.

*  Некоторая фантастическая программа, предложенная руководителем перспективных  программ  в  НАСА  Филиппом Калбертсоном.

*  РН ”Сатурн-5” должна была запустить модифицированный корабль “Аполлон”  к  небольшому  астероиду  (около 1,5 км в поперечнике).

*  Астронавты после сближения с астероидом должны были сами решать:

-  или  садиться  на  астероид  в  лунном  модуле,

-  или  “стать на якорь”  около  астероида.

*  Длительность  такой  экспедиции  оценивалась  в  4 месяца.

(Примечание.  Отметим, что вопрос об организации полета с посадкой на Луну  после  “Аполлона-17”  руководство  НАСА  даже  не  рассматривало.

Таким образом, сотрудники НАСА просьбу своего руководства подобными предложениями  “не беспокоить”  исполнили).

¨  В октябре-ноябре 1971 г. состоялись очередные советско-американские переговоры  в  Москве.

à  В основу американских предложений были положены рекомендации отчета (250 стр.) фирмы North American Rockwell по контракту НАСА об изучении проблем  стыковки  американского  корабля  и  советской  станции  “Салют”.

В этом отчете утверждалось, в частности, что эксперимент по стыковке возможен уже в июне 1974 г. Однако, для более гибкой подготовки этот полет рекомендовалось  провести  в  июне  1975 г.

Единственным новым элементом, который надо было разработать, являлась шлюзовая камера со стыковочным узлом для преодоления проблем разности атмосфер  КК Аполлон”  и  станции “Салют”.

Отметим также, что к моменту выпуска отчета фирма изготовила макет такой камеры  длиной 2,7 м  и  диаметром 1,4 м.

à  От СССР для проведения совместного эксперимента (полета) надо было оснастить станцию “Салют” вторым (андрогинным) стыковочным узлом.

à  Была предложена соответствующая программа полета.

à  Американцы предлагали также провести второй полет (летом 1976 г.).

Во время этого полета КК ”Аполлон” должен был находиться в  состыкованном  со  станцией  “Салют”  состоянии  в  течение  двух  недель.

à  О планах первого (1975 г.) и возможного второго (1976 г.) совместных полетов было решено объявить во время визита Президента США Р.Никсона     в  СССР  (в мае 1972 г.).

¨  29.11-06.12.71 в Москве прошла еще одна встреча советских (под руководством Б.Н.Петрова) и американских (под председательством директора Центра MSC доктора Р.Гилрута) специалистов  (в частности, по вопросам создания андрогинного  периферийного  агрегата  стыковки  -  АПАС).

à  Американская сторона официально выдвинула предложение по стыковке КК ”Аполлон”  со  станцией  “Салют”.

à  На встрече были представлены следующие варианты схем АПАС:

-  советский  -  с тремя направляющими “лепестками”;

-  американский  -  с четырьмя направляющими “лепестками”.

à  Американцы согласились принять за основу советский вариант АПАС.

à  Был проведен обмен мнениями о проведении работ по обеспечению совместимости  радиосистем  стыкующихся  аппаратов.

¨  Уже с декабря 1971 г. в США рассматривался вопрос об экипажах.

à  Так, 04.12.71 на пресс-конференции руководитель летных экипажей Доналд Слейтон (по кругу обязанностей он был примерно на уровне начальника советского ЦПК)  сообщил  примерно  следующее:

-  группа американских астронавтов (среди которых был Томас Стаффорд), а  также группа сотрудников Центра MSC прошла краткий курс русского языка;

-  Слейтон опроверг распространившуюся в СМИ информацию о том, что Стаффорд назначен командиром американского корабля при совместном полете;

-  совместный полет пока не санкционирован, не включен в план НАСА и не обеспечен ассигнованиями;  так что назначение экипажей преждевременно.

à  По имевшейся информации в США (на декабрь 1971 г.), рассмотрим возможные  варианты  членов  американского  экипажа  для  совместного  полета:

*   К тому моменту были уже объявлены экипажи последнего лунного корабля “Аполлон”  и  предварительно сформированы экипажи на станцию “Скайлэб”.

*  Из первого набора (1959 г.) в отряде астронавтов НАСА  остался только Алан Шепард,  незадолго  перед  этим  слетавший  на  КК ”Аполлон-14”.

(Примечание.  Отметим, что имеется в виду Алан Бартлетт Шепард младший, который для США являлся своего рода “Юрием Гагариным”:  через 23 дня после Гагарина /05.05.61/ Алан Шепард совершил суборбитальный космический полет на корабле “Меркурий” /MR-3/ под названием “Freedom-7”, став первым в США, кто поднялся в космос.  В 1963 г. Шепард был отстранен от подготовки к полетам в связи с воспалением среднего уха. Он перешел на административную работу, став начальником отдела астронавтов НАСА. Однако, 07.05.69 /уже после операции/ он вновь получил летный статус и 6 месяцев спустя был назначен командиром корабля “Аполлон-14” для полета на Луну.  С июня 1971 г. по июль 1974 г. Шепард снова работал начальником отдела астронавтов НАСА. Но 31.07.74 он уволился из НАСА и ушел в отставку с военной службы. Скончался 21.07.98 в возрасте 74-х лет).

*  Из второго набора (1962 г.) Джон Янг был уже назначен на КК ”Аполлон-16”,  а  Чарльз Конрад  -  в первую экспедицию на станцию “Скайлэб”.

*  Из второго набора еще оставались в строю, но “не у дел” Джеймс Ловелл и Томас Стаффорд.  Однако, Ловелл уже слетал в космос четырежды и снова лететь не собирался. К тому же его последний полет был позже, чем у Стаффорда.  А  включать в экипаж сразу двух таких “титанов” НАСА, видимо, не стало бы.

*  Из третьего (1963 г.) и четвертого (1965 г.) наборов из неназначенных в  экипаж оставался Ричард Гордон (которому так и не достался отмененный “Аполлон-18”).  Но он уже собирался покинуть НАСА (что и сделал 01.01.72).

*  Из большого пятого набора (1966 г.) первоочередниками на полет были:

-  Вэнс Бранд, планировавшийся пилотом командного модуля “Аполлона-18” (однако, Бранд был уже назначен командиром дублирующего экипажа второй и третьей экспедиции на станцию “Скайлэб”);

-  Джо Энгл, замененный в экипаже “Аполлона-17” Харрисоном Шмиттом (отметим, что Энгл был на тот момент “свободным”).

*  Из пятого набора мог вполне рассматриваться для полета “неудачник” полета КК ”Аполлон-13”  Джон Свайгерт.

*  До шестого (1967 г.) и тем более седьмого (1969 г.) наборов очередь на участие в совместном полете, скорее всего, не подошла бы.

à  Таким образом, Доналд Слейтон вполне мог бы планировать командиром на первый американо-советский полет Томаса Стаффорда.  Кроме того:

*  Кого-то из перечисленных выше астронавтов (типа Свайгерта или Бранда, которые были “лунными” пилотами КСМ) вполне можно было планировать на  аналогичную должность и в КСМ “Аполлона” по программе ЭПАС.

*  Кого-то из бывших пилотов ЛМ (например, Энгла) вполне можно было бы планировать на должность “пилота шлюзовой камеры”.

à  Однако, у Слейтона были, видимо, свои “виды” на совместный полет.

*  Отметим, что 20.03.72 журнал “Aviation Week” сообщил, что Слейтон вновь признан годным к космическим полетам и что его, видимо, включат в экипажи станции “Скайлэб” (которые были сформированы и уже объявлены 19.01.72).

*  Однако, журнал сообщал также, что Слейтон имеет хорошие шансы войти и в состав экипажа для совместного американо-советского полета.

à  Буквально через неделю (27.03.72) журнал сообщил примерно следующее:

*  11 американских астронавтов изучают или в ближайшее время начнут изучать  русский  язык.

*  Среди изучающих русский язык астронавтов были названы, в частности:  Томас Стаффорд,  Джон Свайгерт,  Доналд Слейтон.

*  Среди собиравшихся изучать русский язык были названы, в частности: Уилльям Торнтон,  Роберт Криппен,  Кэрол Бобко.

Однако, они не были конкурентами основным кандидатам и максимум того, на что они могли рассчитывать,  -  это на дублирующий экипаж  (но как показали дальнейшие события, даже этого им не досталось).

¨  В апреле 1972 г.  в  Москве  прошла  очередная  встреча  специалистов:

-  глава советской делегации  -  И.о. Президента АН СССР

академик В.Котельников;

-  глава американской делегации  -  зам. директора НАСА доктор Дж.Лоу.

à  Эта встреча была очень важной, по существу решающей, поскольку через  два  месяца  ожидался  визит  в  СССР  Президента США  Р.Никсона.

à  Однако, на этой встрече советская сторона отклонила подготовленный план стыковки КК ”Аполлон”  и  станции “Салют”  по  следующим  причинам:

1)  СССР пришлось бы осуществить два запуска:   станции “Салют” и корабля  “Союз”  с  экипажем.

2)  Станцию “Салют” пришлось бы оборудовать вторым стыковочным узлом  на  том  месте,  где  расположена  основная  двигательная  установка.

(По мнению советских специалистов, возникли бы проблемы с новым размещением двигательной установки и усложнилась бы схема ориентации станции.  Решение проблем было возможно, но требовало много времени).

à  Советская сторона предложила провести в 1975 г. стыковку кораблей “Союз” и “Аполлон”.

à  Поскольку времени на обсуждения, возражения и доработки уже не было,  американская  сторона  приняла  советское  предложение.

(Примечание.  Заметим, что во время реализации ЭПАС/ASTP на орбите все-таки находилась советская станция - ”Салют-4”, даже с  экипажем  /П.Климук, В.Севастьянов/.  Однако, пристыковаться к ней КК ”Аполлон”, конечно,  не мог).

à  Для стыковки с ”Аполлоном” советская сторона предложила разработать новую модификацию корабля “Союз” (7К-ТМ, или 11Ф615А12 70-й серии), на  котором  устанавливался  АПАС.

à  По итогам этой встречи был подписан “Итоговый документ по вопросу создания совместимых средств сближения и стыковки пилотируемых космических  кораблей  и  станций  СССР  и  США”.

Указанный документ лег в  основу  межгосударственного  соглашения  о  совместном  полете, подписанного 24.05.72 в Москве А.Косыгиным и Р.Никсоном  (в присутствии  Генерального Секретаря ЦК КПСС  Л.И.Брежнева).

¨  В июне 1972 г. американская сторона предложила вначале вывести на  орбиту КК ”Аполлон”, поскольку у него значительно больший ресурс по  сравнению  с  КК ”Союз”  (12 суток против 5).

¨  В июле 1972 г.  в Хьюстоне прошла очередная встреча по ЭПАСу, где были  созданы  еще  две  совместные  советско-американские  рабочие  группы:

-  четвертая  (по системам связи и измерениям дальности),  руководители:

Б.Н.Никитин (от СССР),  Р.Дитц (от США);

-  пятая  (по системам жизнеобеспечения),  руководители:

И.В.Лавров, Ю.С.Долгополов (от СССР),  Р.Смайл, У.Гай (от США).

à  На этой встрече было принято окончательное решение запускать первым все-таки ”Союз”  (а через 7,5 часов - ”Аполлон”)  по  следующим  причинам:

1)  С целью повышения надежности (уменьшения риска) советская сторона взяла на себя обязательство изготовить второй (резервный) КК ”Союз”, который можно было бы запустить не позднее чем через 7 суток в случае возникновения нештатной (аварийной) ситуации с первым КК ”Союз”.

2)  Было признано, что КК ”Аполлон” логичнее запускать вторым, поскольку стартовые окна для него больше, чем для КК ”Союз” (в частности, из-за большей энергетики КК ”Аполлон” и отсутствия ограничений на районы падения отработанных  ступеней  РН ”Сатурн-1B”).

à  Было решено, что КК ”Аполлон” будет иметь еще следующие запасные  стартовые  окна:

-  через 31  и  54,5 часа  -  после старта первого (штатного) КК ”Союз”;

-  три окна  -  после возможного старта резервного КК ”Союз”.

à  Активным кораблем при стыковке должен быть КК ”Аполлон”  -  ввиду большего ресурса  двигательной  установки  (и некоторых других факторов).

à  Был согласован план перехода экипажей кораблей, состоящий из 6-ти переходов  -  по три перехода в каждом направлении.

à  Стороны согласились проработать возможность изменения давления атмосферы  на  своих  кораблях,  в  частности:

-  снизить  давление  в  КК ”Союз”  с  1,0  до  0,7 атм;

-  увеличить  давление  в  КК ”Аполлон”  на  15-20%.

¨  09-19.10.72  в  Москве  прошла  очередная  встреча  по  ЭПАСу.

à  Была утверждена дата начала совместного полета  -  15.07.75.

(Это был первый случай для советской космонавтики, когда дата старта космического корабля объявлялась заранее, да еще за три года до него).

à  Было решено, что вместо трех стартовых окон для КК ”Аполлон” будет пять:  еще на 4-е и 5-е сутки полета КК ”Союз”.  Однако, при запуске в 4-е или 5-е окно программа совместного полета вместо 44 часов урезалась до 21,5 и 7,5.

à  Было принято решение о снижении давления атмосферы в КК ”Союз” после  стыковки  с  КК ”Аполлон”  -  с 1,0  до  0,7 атм.

Такое решение позволяло снизить время десатурации при переходе из КК ”Союз”  в  КК ”Аполлон”  -  с  2-х часов  до  25 минут.

à  Было  решено  оставить  давление  в  КК ”Аполлон”  прежним  (0,35 атм).

à  Было решено отказаться от возвращения членов экипажа в свой корабль через  открытый  космос  -  в  случае  отказа  стыковочного  модуля.

В этой ситуации члены экипажа должны были возвращаться на Землю в  том  корабле,  где  они  были  на  момент  нештатной  (аварийной)  ситуации.

à  Американская сторона согласилась с тем, что КК ”Аполлон” будет обеспечивать ориентацию солнечных батарей КК ”Союз” на Солнце во время полета  в  состыкованном  положении.

¨  07-15.12.72 в Институте космических исследований (ИКИ) АН СССР (Москва) прошла очередная встреча третьей группы ЭПАС по андрогинному стыковочному узлу.  На этой встрече прошли первые испытания советской и американской моделей АПАС масштабом 1:2,5.

Первая  “стыковка”  прошла  успешно.

¨  В декабре 1972 г.  советская сторона передала американской стороне полный отчет о результатах вскрытия погибших членов экипажа КК ”Союз-11”.

Американская  сторона  положительно  оценила  этот  шаг.

После ознакомления с причинами гибели трех космонавтов и с принятыми после этого техническими мерами американцы могли не опасаться за жизни своих астронавтов  во  время  работы  на  КК ”Союз”.

¨  30.01.73  НАСА  объявило  свои  экипажи  по  программе  ЭПАС/ASTR:

à  Основной экипаж:  Томас Стаффорд, Вэнс Бранд, Доналд Слейтон.

à  Дублирующий экипаж:  Алан Бин, Роналд Эванс, Джек Лусма.

à  Экипаж поддержки:  Кэрол Бобко, Роберт Криппен, Роберт Овермайер.

à  Указанные экипажи (особенно основной) были предсказуемы, но тем не менее  считаем  целесообразным  сделать  следующие  комментарии:

*  Вэнс Бранд в это время был уже объявлен в качестве командира дублирующего  экипажа  2-й  и  3-й экспедиции  на  станцию  “Скайлэб”.

(Примечание.  Из-за этого назначения Вэнс чуть было не отправился в космос досрочно.  Существо этой особенности, которая являлась, на наш взгляд, очень любопытной  с  позиций  управления  риском,  заключалось  в  следующем.

В августе 1973 г. /уже после первых совместных с советскими космонавтами тренировок в Центре имени Джонсона/ у американского КСМ №117, который доставил на “Скайлэб” 2-ю экспедицию, потекли 2 из 4-х блоков двигателей ориентации. Оба блока были отключены, а НАСА объявило, что если будет отключен еще хотя бы один блок, то использование КСМ №117 для возвращения на  Землю  астронавтов  станет  невозможным.

В Центре имени Кеннеди стали срочно готовить к запуску корабль-спасатель с пятью креслами. НАСА объявило, что в спасательную экспедицию планируются командир Вэнс Бранд и пилот командного модуля Дон Линд. Старт “Аполлона” должен был состояться примерно за неделю до расчетного срока возвращения 2-й экспедиции (примерно 15.09.73). Однако, оставшиеся блоки двигателей КСМ №117 сохранили работоспособность,  и  спасательная экспедиция не понадобилась.

Рассмотренная особенность лишний раз подтвердила необходимость создания “космической системы спасения”, хотя к реализации программы ЭПАС/ASTR она непосредственного отношения не имела. Правда, все-таки интересно, остался бы Вэнс Бранд в составе экипажа корабля “Аполлон-ASTR” или нет, если бы он слетал на корабле “Аполлон”-спасатель).

*  Алан Бин и Джек Лусма в момент объявления экипажей ASTR как раз готовились  (а затем летали)  в  той  самой  2-й экспедиции  на  “Скайлэб”.

Поэтому они фактически не могли принять участие в первых тренировках совместных  американо-российских  экипажей  летом  1973 г.

à  Отметим, что включение в новые экипажи уже готовящихся в других экипажах Бранда, Бина и Лусмы  было вторым подобным случаем за всю историю НАСА,  а  именно:

-  первым, кто создал такой “прецедент” был Томас Стаффорд, уже готовившийся в основном экипаже “Джемини-6”, когда он был объявлен 08.11.65 в  качестве  командира  дублирующего  экипажа  “Джемини-9”;

-  Криппен (а затем и Трули) до объявления экипажей ASTR уже входили в  экипаж  поддержки  всех  трех  экспедиций  на  “Скайлэб”.

à  Любопытно, что после объявления своих экипажей для ASTR американцы стали торопить СССР с аналогичным шагом.  При этом американские СМИ публиковали  свои  прогнозы  о  возможных  составах  советских  экипажей.

¨  В марте 1973 г.  состоялась  очередная  встреча  по  ЭПАСу.

à  По просьбе советской стороны стыковка кораблей была перенесена на сутки (с 14-го на 30-й виток КК ”Аполлон”).  Это было сделано, чтобы у советских космонавтов  оставалось  время  для  проверок  КК ”Союз”.

à  Был  также  согласован  график  тренировок  экипажей:

-  первая тренировка  -  в июле 1973 г. в Центре Джонсона;

-  вторая тренировка  -  в октябре 1973 г. в Звездном городке;

-  затем (один раз в 5-6 месяцев) тренировки длитльностью до месяца

должны проходить поочередно в американском и советском Центрах.

à  Была утверждена схема связи между ЦУПами, было решено обменяться во  время  полета  группами  управленцев.

(Примечание.  Хотя официально график тренировок экипажей был утвержден лишь  в  марте 1973 г.,  взаимный  обмен  опытом  начался  уже  в  1971 году.

Так, в октябре 1971 г. Стаффорд и Слейтон впервые посетили Звездный городок /советский ЦПК/.  Стаффорд работал в тренажере корабля “Союз” вместе с  Андрияном Николаевым  и  под руководством Владимира Шаталова.

В частности, Стаффорду удалось состыковать “Союз” с условной станцией “Салют”. Стаффорд высказал мнение, что принципы управления “Союзом” примерно те же, что и управление “Аполлоном”, однако, в советском корабле больший упор делается на автоматику и управление с Земли, а в американском гораздо большая инициатива принадлежит экипажу).

¨  25.05.73 через АН СССР были объявлены советские экипажи для программы  ЭПАС,  которые  выглядели  следующим  образом:

первый:   Алексей Леонов,  Валерий Кубасов;

второй:   Анатолий Филипченко,  Николай Рукавишников;

третий:   Владимир Джанибеков,  Борис Андреев;

четвертый:   Юрий Романенко,  Александр Иванченков.

Отметим, что это был первый в советской космонавтике случай, когда экипажи  были  объявлены  заранее,  более  чем  за  2 года  до  полета.

Впервые  были  названы  и  еще  нелетавшие  космонавты.

¨  Можно  сделать  следующее  небольшое  дополнение:

à  Три года - срок для осуществления сложнейшей международной программы (причем  -  впервые)  следует считать очень жестким.  Тем не менее, на Байконуре был в кратчайшие сроки возведен и сдан в эксплуатацию новый монтажно-испытательный корпус  (МИК  -  ”пристройка” к существовавшему).

à  После того, как было решено использовать систему сближения КК “Аполлон” (в роли активного корабля),  было принято  совместное  решение:

-  установить на КК “Союз” её пассивную часть  -  приёмопередатчик;

-  обеспечить специальные требования к светотехническим характеристикам

корабля “Союз” и его видимости при сближении с КК “Аполлон”.

à  К пуску 15.07.75  были подготовлены одновременно  два  корабля  “Союз”:

1) 11Ф615А12 № 75  (основной);  2) 11Ф615А12 № 76  (дублирующий).

Основная цель этого состояла в том, что в случае возникновения нештатной ситуации с основным кораблем, резервный мог стартовать с другой площадки.

Наземные испытания обоих этих кораблей прошли успешно.

Исполнитель:

Вед. науч. сотрудник отдела 3337                          В.А.Чалый-Прилуцкий

28.06.2000